|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Załącznik nr 1.3. do SWZ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Harmonogram wykonania remediacji**  **IN -SITU** | **Etap I** | | | | | | | | | **Etap II** | | | | | | | |
| **2024** | | | | | | | | | **2025** | | | | | | | |
| **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** | **X** | **XI** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** | **X** | **XI** |
| **Wykonanie odtworów aplikacyjnych** |  | **X** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Dozowanie biopreparatu do otworów** |  | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **Zraszanie powierzchni biopreparatem** |  |  |  | **X** |  |  |  |  |  |  | **X** |  |  |  |  |  |  |
| **Monitoring środowiskowy wraz z wykonaniem otworów badawczych** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Demobilizacja otworów aplikacyjnych i badawczych** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Wykonanie sprawozdania** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Harmonogram wykonania remediacji**  **IN -SITU** | **Etap III** | | | | | | | | **Etap IV** | | | | | | | | |
| **2026** | | | | | | | | **2027** | | | | | | | | |
| **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** | **X** | **XI** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** | **X** | **XI** | **XII** |
| **Wykonanie otworów aplikacyjnych** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Dozowanie biopreparatu do otworów** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** |  |
| **Zraszanie powierzchni biopreparatem** |  | **X** |  |  |  |  |  |  |  | **X** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Monitoring środowiskowy wraz z wykonaniem otworów badawczych** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **X** |  |
| **Demobilizacja otworów aplikacyjnych i badawczych** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **X** |
| **Wykonanie sprawozdania** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **X** |